## Dashboard
Cuadro de mando — Revision de HU
KPIs y graficas auto-calculadas del detalle de HU.
18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | Estado | Nº
Total HU | Pendientes de cerrar | Cerradas | En revision | Bloqueadas | % Cerradas | Pendiente | 18
[6 empty] | Fase | Nº
[6 empty] | F0 | 4
[6 empty] | F1 | 7
[6 empty] | F2 | 2
[6 empty] | F3 | 3
[6 empty] | F4 | 2
[6 empty] | Prioridad | Nº
[6 empty] | Alta | 16
[6 empty] | Media | 1
[6 empty] | Baja | 1
[6 empty] | Persona | Nº
[6 empty] | Equipo de desarrollo | 4
[6 empty] | Remitente | 12
[6 empty] | Responsable de seguridad | 2
[6 empty] | Tipo de revision | Nº
[6 empty] | funcional | 8
[6 empty] | tecnica | 6
[6 empty] | ambas | 4

## Detalle HU
Detalle de Historias de Usuario
Consolidado de mapa-historias-usuario.md + detalle-historias-usuario.md. Fuente de verdad: docs/plan-revision-hu.md
ID | Fase | Persona | Epica / Actividad | Historia (Como...quiero...para...) | Prioridad | MoSCoW | Estim. | Estado | GAP | RF | Revision | Dependencias | Criterios de aceptacion | Notas tecnicas
HU-01 | F0 | Equipo de desarrollo | Foundation | Como equipo de desarrollo quiero un monorepo Turborepo + pnpm con apps web (React + TS + Tailwind) y api (Express + TS) para tener la base del proyecto | Alta | Must | S | Pendiente |  | enabler (RF-01, RF-06) | tecnica |  | - Dado el repositorio, cuando se ejecuta pnpm install en la raíz, entonces se instalan las dependencias de todos los workspaces sin error. [IMPRESCINDIBLE] - Dado el monorepo, cuando se listan los workspaces, entonces existen apps/web y apps/api reconocidos por Turborepo y pnpm. [IMPRESCINDIBLE] | Base de HU-05 (web) y HU-03 (api). Restricciones §5 de requisitos.md.
HU-02 | F0 | Equipo de desarrollo | Foundation | Como equipo de desarrollo quiero levantar la aplicación en local con Docker Compose para poder ejecutar y probar el servicio | Alta | Must | S | Pendiente |  | enabler (NFR-08) | tecnica | - HU-01 | - Dado docker-compose.yml, cuando se ejecuta docker compose up, entonces se levantan los servicios web y api en local. [IMPRESCINDIBLE] - Dado .env.example, cuando se revisa el repo, entonces documenta las variables sin secretos reales. [IMPRESCINDIBLE] (NFR-03) | Depende de HU-01. Variables de entorno §7 de requisitos.md. Configura CORS local.
HU-03 | F0 | Equipo de desarrollo | Envío (soporte) | Como equipo de desarrollo quiero un endpoint de envío en el backend que use Nodemailer con SMTP configurable por variables de entorno para poder enviar correos | Alta | Must | M | Pendiente |  | RF-13 | tecnica | - HU-01 - HU-02 | - Dado el backend con SMTP configurado, cuando se hace POST al endpoint con datos válidos, entonces Nodemailer entrega el correo y responde éxito. [IMPRESCINDIBLE] - Dado un fallo del SMTP, cuando se envía, entonces el endpoint responde un error controlado sin filtrar credenciales. [IMPRESCINDIBLE] | Base de HU-16 y del envío de F1–F3. Proveedor/credenciales SMTP pendientes de configurar (§7/§8).
HU-04 | F0 | Equipo de desarrollo | Envío (soporte) | Como equipo de desarrollo quiero registrar en logs el resultado de cada envío (sin persistir el contenido) para tener trazabilidad operativa | Media | Should | XS | Pendiente |  | RF-15 | tecnica | - HU-03 | - Dado un envío (éxito o error), cuando termina, entonces se registra resultado, destinatarios, asunto y timestamp. [IMPRESCINDIBLE] - Dado el log de un envío, cuando se inspecciona, entonces no contiene el cuerpo ni el adjunto. [IMPRESCINDIBLE] (NFR-06) | Depende de HU-03. Sin base de datos (NFR-06).
HU-05 | F1 | Remitente | Acceder al formulario | Como remitente quiero ver un formulario con Para, CC, CCO, Asunto, Cuerpo y Adjunto para redactar un email | Alta | Must | S | Pendiente |  | RF-01 | funcional | - HU-01 | - Dado el usuario en la web, cuando carga la página, entonces ve un formulario con Para, CC, CCO, Asunto, Cuerpo y Adjunto, y un botón Enviar. [IMPRESCINDIBLE] - Dado el formulario, cuando se muestra, entonces la interfaz está en español. (NFR-01) | Contenedor de HU-06…HU-16. Identidad visual pendiente de definir (NFR-12).
HU-06 | F1 | Remitente | Definir destinatarios | Como remitente quiero indicar una o varias direcciones en Para para enviar a los destinatarios que necesite | Alta | Must | M | Pendiente |  | RF-02 | funcional | - HU-05 | - Dado el campo Para, cuando el usuario escribe una dirección y pulsa Enter o coma, entonces se añade como chip eliminable. [IMPRESCINDIBLE] - Dado varios chips en Para, cuando se envía, entonces todas las direcciones se incluyen como destinatarios principales (To). | Entrada = chips/etiquetas (decisión 1.3). La validación de formato es HU-08.
HU-07 | F1 | Remitente | Definir destinatarios | Como remitente quiero añadir una o varias direcciones en CC y CCO (opcionales) para incluir copias visibles y ocultas | Alta | Must | XS | Pendiente |  | RF-03 | funcional | - HU-05 - HU-06 | - Dado CC y CCO vacíos, cuando se envía, entonces el envío procede (son opcionales). [IMPRESCINDIBLE] - Dado direcciones en CCO, cuando se entrega el correo, entonces van como copia oculta. | Reutiliza el componente de chips de HU-06.
HU-09 | F1 | Remitente | Redactar mensaje | Como remitente quiero escribir el asunto en una línea para titular el correo | Alta | Must | XS | Pendiente |  | RF-05 | funcional | - HU-05 | - Dado el campo Asunto, cuando el usuario escribe, entonces acepta texto de una sola línea. [IMPRESCINDIBLE] - Dado un texto con saltos de línea pegado, cuando se introduce en Asunto, entonces se normaliza a una sola línea. | La obligatoriedad se cubre en HU-14.
HU-10 | F1 | Remitente | Redactar mensaje | Como remitente quiero redactar el cuerpo con un editor minimalista (negrita, cursiva, listas) para dar formato al mensaje | Alta | Must | S | Pendiente |  | RF-06 | funcional | - HU-05 | - Dado el cuerpo, cuando el usuario redacta, entonces dispone de React Quill con negrita, cursiva y listas, y nada más. [IMPRESCINDIBLE] - Dado el contenido redactado, cuando se envía, entonces el cuerpo se transmite como HTML. | La salida HTML se sanea en backend (HU-17).
HU-15 | F1 | Remitente | Enviar y ver resultado | Como remitente quiero enviar directamente al pulsar Enviar, sin confirmación ni vista previa para un flujo ágil | Baja | Could | XS | Pendiente |  | RF-11 | funcional | - HU-05 - HU-03 | - Dado el formulario, cuando el usuario pulsa Enviar, entonces el envío se dispara sin diálogo de confirmación ni vista previa. [IMPRESCINDIBLE] - Dado un envío en curso, cuando se procesa, entonces el botón Enviar se deshabilita e indica progreso. | Comportamiento por defecto (Could). El feedback es HU-16.
HU-16 | F1 | Remitente | Enviar y ver resultado | Como remitente quiero feedback claro de éxito o error tras enviar para saber si el correo salió | Alta | Must | S | Pendiente |  | RF-14 | funcional | - HU-03 - HU-15 | - Dado un envío con éxito, cuando el backend responde OK, entonces la UI muestra un mensaje de éxito claro. [IMPRESCINDIBLE] - Dado un envío con error, cuando el backend responde error, entonces la UI muestra un mensaje de error claro sin detalles sensibles. [IMPRESCINDIBLE] - Dado un envío con éxito, cuando se confirma, entonces el formulario se limpia (decisión 1.3). | Depende de HU-03/HU-15. NFR-10 usabilidad.
HU-08 | F2 | Remitente | Definir destinatarios | Como remitente quiero que se valide el formato de cada dirección de correo para evitar envíos a direcciones inválidas | Alta | Must | XS | Pendiente |  | RF-04 | ambas | - HU-06 - HU-07 | - Dado una dirección en Para/CC/CCO, cuando el usuario la confirma, entonces se valida su formato y si es inválida se señala. [IMPRESCINDIBLE] - Dado alguna dirección inválida, cuando se intenta enviar, entonces no se permite el envío. [IMPRESCINDIBLE] | Validación de cliente; la autoritativa en servidor es HU-18.
HU-14 | F2 | Remitente | Validación de entradas | Como remitente quiero que el sistema exija Para, Asunto y Cuerpo antes de enviar para no mandar correos incompletos | Alta | Must | XS | Pendiente |  | RF-10 | funcional | - HU-05 - HU-06 - HU-09 - HU-10 | - Dado Para sin dirección, cuando se intenta enviar, entonces se bloquea y se indica obligatorio. [IMPRESCINDIBLE] - Dado Asunto o Cuerpo vacío, cuando se intenta enviar, entonces se bloquea y se indica obligatorio. [IMPRESCINDIBLE] | Cuerpo vacío = sin texto real (se ignora <p><br></p>). Refuerzo en servidor en HU-18.
HU-11 | F3 | Remitente | Adjuntar documento | Como remitente quiero adjuntar un único documento (opcional) al email | Alta | Must | S | Pendiente |  | RF-07 | ambas | - HU-05 - HU-03 | - Dado el campo Adjunto, cuando el usuario selecciona un fichero, entonces se muestra nombre y tamaño y puede quitarse. [IMPRESCINDIBLE] - Dado un adjunto ya seleccionado, cuando el usuario elige otro, entonces se reemplaza (solo uno). [IMPRESCINDIBLE] | Envío multipart/form-data. Validaciones tipo/tamaño en HU-12/HU-13.
HU-12 | F3 | Remitente | Adjuntar documento | Como remitente quiero que se valide el tipo del adjunto (JPG, GIF, PDF, Word, Excel, PowerPoint) para no enviar formatos no permitidos | Alta | Must | S | Pendiente |  | RF-08 | ambas | - HU-11 | - Dado un adjunto de tipo no permitido, cuando se selecciona o se envía, entonces se rechaza con aviso claro. [IMPRESCINDIBLE] - Dado un fichero renombrado, cuando se valida en servidor, entonces se detecta por MIME real y se rechaza (decisión 1.3). | Cliente por extensión; servidor por extensión + MIME real (magic bytes) — reforzado en HU-18.
HU-13 | F3 | Remitente | Adjuntar documento | Como remitente quiero que se valide el tamaño del adjunto (máx. 10 MB) para no exceder el límite | Alta | Must | XS | Pendiente |  | RF-09 | ambas | - HU-11 | - Dado un adjunto ≤ 10 MB, cuando se selecciona, entonces se acepta. [IMPRESCINDIBLE] - Dado un adjunto > 10 MB, cuando se selecciona o se envía, entonces se rechaza indicando el límite. [IMPRESCINDIBLE] | Límite = 10 MiB (10 × 1024²). Usa MAX_ATTACHMENT_SIZE_MB. Validación también en servidor (HU-18).
HU-17 | F4 | Responsable de seguridad | Seguridad y endurecimiento | Como responsable de seguridad quiero que el backend sanee el HTML del cuerpo antes de enviar para prevenir XSS/inyección | Alta | Must | M | Pendiente |  | RF-12 | tecnica | - HU-03 - HU-10 | - Dado un cuerpo con HTML, cuando llega al backend, entonces se sanea antes de construir el correo. [IMPRESCINDIBLE] - Dado contenido peligroso (<script>, on*, <iframe>), cuando se sanea, entonces se elimina o neutraliza. [IMPRESCINDIBLE] - Dado el whitelist, cuando se sanea, entonces solo sobreviven b/strong, i/em, ul, ol, li, p, br (decisión 1.3). | Whitelist coherente con el toolbar de HU-10. Librería tipo sanitize-html.
HU-18 | F4 | Responsable de seguridad | Seguridad y endurecimiento | Como responsable de seguridad quiero que el backend valide en servidor (obligatorios, formato de email, tipo/tamaño de adjunto) para no fiar la validación al cliente | Alta | Must | S | Pendiente |  | RF-16 | tecnica | - HU-03 - HU-11 | - Dado una petición de envío, cuando llega al backend, entonces se validan obligatorios, formato de cada dirección y tipo + tamaño del adjunto. [IMPRESCINDIBLE] - Dado una petición que burla la validación de cliente, cuando llega al backend, entonces se rechaza y no se envía. [IMPRESCINDIBLE] | Validación autoritativa; la de cliente queda como conveniencia. Reutiliza packages/shared.

## Leyenda
Leyenda de campos
Significado de los valores codificados. Completar los que queden en blanco.
Campo: Persona
Valor | Significado
Remitente | Usuario final que compone y envía el correo desde la web (rol único, sin login).
Equipo de desarrollo | Rol técnico de los habilitadores de F0 (monorepo, envío, Docker). No es usuario del producto.
Responsable de seguridad | Perspectiva de seguridad materializada en F4 (saneamiento y validación en servidor).
Campo: Estado
Valor | Significado
Pendiente | HU aún no revisada ni cerrada con negocio/TI.
En revisión | HU en proceso de validación en una reunión.
Cerrada | HU validada y lista para construir.
Campo: Tipo de revisión
Valor | Significado
funcional | Revisión con negocio (reglas de negocio, UX, criterios de aceptación de cara al remitente).
tecnica | Revisión con TI (habilitadores, integraciones, seguridad de servidor, NFR).
ambas | La HU se revisa en una reunión funcional y en una técnica.
Campo: Estimación (talla)
Valor | Significado
XS | 0,5 días-persona (escala de puntos fijos; 1 d = jornada de 8 h).
S | 1,5 días-persona.
M | 3 días-persona.
L | 5 días-persona.
XL | 8 días-persona.

## Gantt Julio
Gantt — Planificacion de revision de HU (Agosto 2026)
Kickoff: 2026-08-03. Semana 1: revision de documentacion del cliente. Resto del mes: definicion y validacion de HU (reuniones funcionales/TI).
Actividad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L
Arranque: kickoff + revisión doc. cliente + setup entornos | bar: 1 S to 9 D
Sprint 1 · Revisión técnica F0 (HU-01,02,03,04) | bar: 10 L
Sprint 1 · Revisión funcional F1 (HU-05,06,07,09,10,15,16) | bar: 11 M
Sprint 1 · Build F0+F1 (MVP) + demo | bar: 11 M to 16 D
Sprint 2 · Revisión funcional F2+F3 (HU-14,08,11,12,13) | bar: 17 L
Sprint 2 · Revisión técnica F2/F3/F4 (HU-08,11,12,13,18,17) | bar: 18 M
Sprint 2 · Build F2+F3+F4 (endurecimiento) + cierre | bar: 18 M to 23 D
Leyenda:
Revision documentacion cliente
Reunion funcional (negocio) — F
Reunion tecnica (TI) — T